## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
глава городского округа Богданович
Нейфельд Олег Петрович
подпись
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 27.12.2022 № 311-р
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Богданович Детский сад № 9 комбинированного вида
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
городской округ Богданович
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6605006680
Общий балл: | [5 empty] | 92.32
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 429
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 6
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатки не выявлены
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатки не выявлены
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие оборудованных входных групп пандусами | 2023-12-31 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов.Предусмотреть знак дополнительной информации (табличка) «Инвалиды» и сделать соответствующую разметку. | 2023-12-31 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить поручни. Организовать сопровождение детей –инвалидов педагогическими работниками с назначением ответственных по приказу руководителя МАДОУ №9. | 2023-12-31 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг: организовать на первом этаже образовательной организации группу пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение инвалидов педагогическими работниками организации | 2023-12-31 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с Государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича» для предоставления сменных кресел - колясок | 2023-12-31 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать на первом этаже образовательной организации санитарно-гигиеническое помещение -поручнями. Организовать сопровождение детей –инвалидов педагогическими работниками с назначением ответственных по приказу руководителя МАДОУ №9. | 2023-12-31 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление таких средств | 2023-12-31 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам (по слуху и зрению) услуг сурдопереводчика ( тифлосурдопереводчика). Заключить договор с ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» . | 2023-12-31 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (3,64% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-01-06 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
12 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,64% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (3,64% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-06-01 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (5,45% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-06-01 | Степанова Светлана Анатольевна, заведующий
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).